**Project Charter**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv projekta** | Analiza upravljanja i prikaz hitnih službi policije, vatrogasne i medicinske pomoći u urbanim područjima pomoću GIS alata (**skraćeno**: Upravljanje hitnim službama u urbanim područjima). |
| **Osnova projekta** | Kao službe hitne bezbednosne, medicinske i vatrogasne pomoći, prisutne su u svim centrima JLS u Republici Srbiji kako bi bile primarni odgovor na probleme ugrožavanja materijalnih, ali i ljudskih resursa na nadležnoj teritoriji JLS: gradskog naselja i ostalih naselja.  Projektom bi se prikazala prostorna raspoređenost i obuhvat u okviru urbanih područja, ali i na celokupnoj teritoriji Republike Srbije. |
| **Ciljevi i obuhvat projekta** | **Glavni cilj** projekta je prikazivanje prostornog rasporeda u okviru urbanih područja putem izrade izveštaja koji to predstavlja.  **Ostali ciljevi** su: obuhvat područja, prisustvo i dostupnost na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, kao i neke smernice i zaključci iz istraživanja ove tematike. |
| **Ključni učesnici** | **Naručilac projekta**: prof. dr Aleksandar Peulić, profesor na Geografskom fakultetu  **Projekt menadžer/tim**: Nikola Peh, student MAS studija na Geografskom fakultetu  **Korisnici**: pojedinci kojima će biti dostupan izveštaj i propraćeni GIS podaci izveštaja |
| **Ključnu događaji** | **Priprema za GIS analizu**: 01.09.2025 - 05.09.2025  **Prikupljanje i obrada podataka**: 06.09.2025 – 12.09.2025  **Finalizacija projekta i isporuka rezultata**: 13.09.2025 - 14.09.2025 |
| **Budžet projekta** | **Budžet**: 45.000 RSD (dinara), što obuhvata troškove vremena/plate, troškove električne energije i internet konekcije utrošene na rad na projektu, kao i materijala za štampanje projekta ukoliko bude bilo potrebe |
| **Pretpostavka, ograničenja i rizici** | **Pretpostavke:**  -Dostupni podaci na internet portalima, zvaničnim sajtovima i arhivama ministarstava  -Dugotrajan vremenski period za drugu fazu projekta obezbeđuje bolje upravljanje podacima  **Ograničenja:**  -Ograničeno dnevno za istraživanje i sakupljanje podataka  -Ograničen rad hardvera usled pregrevanja  **Rizici:**  -Ostale privatne/poslovne aktivnosti projekt menadžera/tima  -Pad sistema/softvera ili problemi u hardveru  -Loša internet konekcija  -Produžavanje i veće angažovanje projekt menadžera/tima u studnetskim protestima |